7-1

1

2

3

9

8

4

6

5

7

5

2

2                                                            2

3

3

1                     3                      4

3                                        3

2                                          2

6

避圈法

8

9

7

5

6

4

3

1

2

加边的顺序为【v4v5】 【v1v2】  【v3v5】  【v6v9】 【v7v8】【v2v4】 【v4v6】【v5v7】

破圈法

S={v6}与v6相连的边有三条，权数最小的为【v6v9】将v9加入S中S={v6   v9 }

与S={v6   v9 }相连的边有4条权数最小有两条权数都是3，此时任选一条。如将v4加入，得S={v6   v9 v4}

与S={v6   v9 v4}相连的边有5条，权数最小的的1，将v5加入得S={v6   v9 v4 v5}

与S={v6   v9 v4 v5} 相连的边有6条边权数最小的是2，将v2加入得S={v6   v9 v4 v5 v2}

与S={v6   v9 v4 v5 v2}相连的边有7条权数最小的为2，将v1加入得S={v6   v9 v4 v5 v2v1}与S={v6   v9 v4 v5 v2v1}相连的边有7条，权数最小的是2将v3加入得S={v6   v9 v4 v5 v2v1v3}

与S={v6   v9 v4 v5 v2v1v3}相连的边有3条权数最小的是3，将v7加入得S={v6   v9 v4 v5 v2v1v3v7}

与S={v6   v9 v4 v5 v2v1v3v7}相连的边有3条权数最小的是2将v8加入得S={v6   v9 v4 v5 v2v1v3v7v8}得到最小支撑树。

1

2

3

9

8

4

6

5

7

破圈法从左向右找圈去掉权数最大的边

1

2

3

9

8

4

6

5

7

5

2

2                                                            2

3

3

1                     3                      4

3                                        3

2                                          2

6

7-2.求如图所示的网络图中V1点到各点的最短路；并求出其对应的无向图网络中从V1点到各点的最短路。

得到最终标号结果：

根据反向溯源的方法可知，V1到达各点（除到达V1自己外）的最短路为：

1）V1—V2

2）V1—V3

3）V1—V2—V4

4）V1—V2—V4—V5

5）V1—V2—V4—V6

6）V1—V3—V8

7）V1—V2—V4—V6—V9

由于该图为有向图网络，V1无法到达V7

2.标号法求解无向图最短路

无向图标号法求解最短路的最终结果：

根据反向溯源的方法可知，V1到达各点（除到达V1自己外）的最短路为：

1）V1—V2

2）V1—V3

3）V1—V2—V4

4）V1—V3—V5或V1—V2—V4—V5

5）V1—V2—V4—V6

6）V1—V3—V5—V7

7）V1—V3—V8

8）V1—V2—V9

7-3

解 利用矩阵法

vs  v1  v2  v3  v4  vt

vs  v1  v2  v3  v4  vt

(wij)=      025∞0∞∞40∞∞∞-3∞∞∞3∞∞42∞∞-2∞∞∞028405∞∞0

（1）

vs  v1  v2  v3  v4  vt   d1  d2  d3  d4  d5

025∞0∞∞40∞∞∞-3∞∞∞3∞∞42∞∞-2∞∞∞028405∞∞0*∞∞∞850→∞58750→748750→648750→648750

在最短路上有：vs→v1 v1→v3 v2→v1 v2→v4 v3→v4 v4→vt vt→vt

各点到vt的最短路

| 点 | 最短路 | 最短路的权 |
| --- | --- | --- |
| vs | vs→v1→v3→v4→vt | 6 |
| v1 | v1→v3→v4→vt | 4 |
| v2 | v2→v1→v3→v4→vt 或 v2→v4→vt | 8 |
| v3 | v3→v4→vt | 7 |
| v4 | v4→vt | 5 |
| vt | vt→vt | 0 |

（2）dsj1=0  2  5 ∞ ∞ ∞

dsj2=0  2  5 ∞ ∞ ∞*025∞0∞∞40∞∞∞-3∞∞∞3∞∞42∞∞-2∞∞∞028405∞∞0=(0 2 5 -1 8 ∞)

同理有：

dsj3=（0 2 1 -1 1 7）

dsj4=（0 2 -1 -1 1 6）

dsj5=（0 2 -1 -1 1 6）

此时dsj5=dsj4，所以vs到各点的最短路的权已经得到，即

dsj5=dsj4=（0 2 -1 -1 1 6）

所以有：vs→vs vs→v1 v4→v2 v1→v3 v3→v4 v4→vt

则，vs到各点的最短路

| 点 | 最短路 | 最短路的权 |
| --- | --- | --- |
| vs | vs→vs | 0 |
| v1 | vs→v1 | 2 |
| v2 | vs→v1→v3→v4→v2 | -1 |
| v3 | vs→v1→v3 | -1 |
| v4 | vs→v1→v3→v4 | 1 |
| vt | vs→v1→v3→v4→vt | 6 |

7-4

如图所示，网络中每弧旁的数字是（cij,fij）。

(5,5)

（4，4）

（4，4）

V4

V2

（1，1）

（3，1）

·

（2，1）

Vt

Vs

（4，1）

（5，2）

(3,3)

V3

V1

(1).求出此最大流问题的线性规划模型。

(2).找出其所有的截集，计算各截集的流量。

(3).该图表示的流是否为可行流，是否为最大流，若不是最大流请继续寻找该网络的最大流，并给出一个最小截集。

(4).从零流出发求该网络的最大流。

答案如下

(1).MAXZ=f

St.    -Xs2-Xs1+f=0;

-Xs1-X21+X13=0;

-XS2-X32+X21+X24=0;

-X13+X32+X34+X3t=0;

-X24-X34+X4t=0;

-X4t-X3t+f=0; 0<=Xij<=Cij 截集如下：

(2)

| V1 | V2 | (V1,V2) | C(V1,V2) |
| --- | --- | --- | --- |
| {Vs} | {V1,V2,V3,V4,Vt} | {(VS,V2),(VS,V1)} | 4+5=9 |
| {Vs,V1} | {V2,V3,V4,Vt} | {(VS,V2),(V1,V3)} | 4+3=7 |
| {Vs,V2} | {V1,V3,V4,Vt} | {(V2,V1), (VS,V1) ,(V2,V4)} | 5+2+4=11 |
| {Vs,V1,V2} | {V3,V4,Vt} | { (V1,V3),(V2,V4)} | 3+4=7 |
| {Vs,V1,V2,V3} | {V4,Vt} | { (V3,Vt),(V2,V4)} | 4+4=8 |
| {Vs,V1,V2,V4} | {V3,Vt} | {( V1,V3),(V4,Vt)} | 3+5=8 |
| {Vs,V1,V2,V3,V4} | {Vt} | {(V3,Vt),(V4,Vt)} | 4+5=9 |

(3).是可行流，因为流入流量和流出流量相同都是6，中间节点，流入量和流出量也相同。但是不是最大流，按照θ=1，调整后

(5,5)

（4，4）

（4，4）

V4

V2

（1，0）

（3，1）

·

（2，0）

Vt

Vs

（4，2）

（5，3）

(3,3)

V3

V1

所以，网络最大流是4+3=7，最小截集是{(VS,V2),(V1,V3)}

截量是7也是最大流量

(5,4)

（4，4）

（4，4）

V4

V2

（1，0）

（3，0）

·

（2，0）

Vt

Vs

（4，3）

（5，3）

(3,3)

V3

V1

该网络的最大流也是7，最小截集是{(VS,V2),(V1,V3)}，同上。

7-5

解：

最大流=4+1=5

最小费用=1×4+3×1+1×1+3×3+4×2+2×0+3×0+2×3+4×2=39

7-6

（1）×     原因：截集中所有弧的容量之和，称为截集的容量，简称为截量。

（2）×     原因：最小截量等于最大流量。

（3）√

（4）×    最大流量唯一，最大流不唯一。

（5）√

（6）×     原因：可行流的流量应从始点发出的流量或者终点汇集的流量判断。

（7）√

（8）√

7-7

| 工人 零件 | A | B | C | D | 加工量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 10 |  | 8 |  | 18 |
| 乙 | 0 | 9 |  | 10 | 19 |
| 丙 |  | 11 | 7 |  | 18 |
| 需求量 | 10 | 20 | 15 | 10 |  |

7-8

- 节点(事件)含义：是指工作开始或完成的时间点，通常用圆圈(或方框）表示。节点表示的是工作之间的交接点，它既表示该节点前一项或若干项工作的结束，也表示该节点后一项或若干项工作的开始。

所有节点都应统一编号，一条箭线前后两个节点的号码就是该箭线所表示的工作的代号。在对网络图的节点进行编号，箭尾节点的号码应小于箭头节点的号码。

- 绘制网络计划图,不但要根据绘图规则,正确表达工作之间的逻辑关系,还要确定图上工作和各个节点的时间参数,确定网络计划的关键工作和关键线路;确定计算工期;确定非关键工作的机动时间(时差),为网络计划的调整、优化和执行提供明确的时间参数依据。

- 总时差( Total Float Time ):在不影响总エ期的前提下本工作可以利用的机动时间,用 TF i-j 表示。

自由(局部）时差( Free Float Time ):在不影响紧后工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间,用 FF i-j 表示。

- 网络优化,就是在既定条件下,按照某一衡量标准(工期、资源、成本),利用时差调整来不以善络计划的最初方案寻求最优方案的过程。

实质：

(1)寻求直接费用与间接费用总和即成本最低的最优工期 TS 以及与此相对应的网络计划中各工作的进度安排。

(2)在工期规定( Ti )的条件下,寻求与此相对应的最低成本,以及网络中各工作的进度安排。

(1)关键工作优先满足,按每日资源需求量大小,从大到小顺序供应资源。

(2)非关键工作在满足关键工作的资源需求以后再供应资源。在优化过程中,于前面的段已开始被供应而又不允许中断的工作,按其开始的先后顺序优先供应资源;其他非关键个作,按总时差由小到大的顺序供应资源,总时差相等时,以叠加量不超过资源供应限额的工作优先供应资源。

(3)最后考虑给计划中总时差较大、允许中断的工作供应资源。

7-9

根据该项目的工作构成及其逻辑关系绘制出来的双代号网络图为：

7-10

如图7-25所示，试分别用图上计算和表上计算法计算网络时间参数，指出关键线路。

图上计算如下：

表上计算法如下：

| 紧前工作数m | 工序编号 | 持续时间Di-j | 最早开始ESi-j | 最早结束EFi-j | 最迟开始LSi-j | 最迟结束LFi-j | 总时差TFi-j | 自由时差FFi-j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | (5)=(4)+(3) | (6)=(7)-(3) | (7) | (8)=(6)-(4) | (9)=(4)*-(5) |
| — | 1—2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| — | 1—3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 2—3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 1 | 2—4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 2—5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | 3—5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | 3—6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 1 | 4—6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 1 | 4—5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 4—7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 13 | 3 | 0 |
| 3 | 5—6 | 2 | 8 | 10 | 9 | 11 | 1 | 1 |
| 3 | 6—7 | 2 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 |

关键线路为：1——2——4——6——7和1——2——4——7

7-11

绘制双代号网络图如下：

图上计算法计算网络时间参数：

表上计算法计算网络时间参数：

| 紧前 工作数 | 工序 编号 | 持续 时间 | 最早 开始 | 最早 结束 | 最迟 开始 | 最迟 结束 | 总 时差 | 自由 时差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)+(3) | (6)=(7)-(3) | (7) | (8)=(6)-(4) | (9)=(4)*-(5) |
| — | 1-2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| — | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 2-4 | 5 | 7 | 12 | 9 | 14 | 2 | 2 |
| 1 | 2-5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 11 | 1 | 1 |
| 1 | 2-6 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 1 | 3-6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 4-8 | 5 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | 5-7 | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | 6-5 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 6-10 | 7 | 9 | 16 | 10 | 17 | 1 | 0 |
| 1 | 7-4 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 1 | 7-9 | 0 | 14 | 14 | 17 | 17 | 3 | 2 |
| 2 | 8-11 | 1 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 9-8 | 2 | 16 | 18 | 17 | 19 | 1 | 1 |
| 1 | 10-9 | 0 | 16 | 16 | 17 | 17 | 1 | 0 |
| 1 | 10-11 | 3 | 16 | 19 | 17 | 20 | 1 | 0 |

7-12

压缩步骤，，，

第一次压缩：找第一关键线路：A-D-E-G-I，工作时长150；再找第二关键线路：B-G-I，工作时长120。第一关键线路可压缩30，根据缩短顺序压缩D为30，E为8。

第二次压缩：找第一关键线路：A-D-E-G-I，工作时长128；在找第二关键线路：B-G-I，工作时长120。第一关键线路可压缩8，依据缩短顺序压缩G，由于G是第一关键线路和第二关键线路上的工作，且第二条关键线路工作时常比第三条关键线路工作时长多30，故压缩G为20。

第三次压缩：找第一关键线路：A-D-E-G-I，工作时长108；再找第二关键线路：B-G-I，工作时长100。第一关键线路可压缩8，根据压缩顺序压缩I，由于I是第一关键线路和第二关键线路上的工作，且第二关键线路工作时常比第三关键线路工作时长多10，故缩短I为20。